附件1

吉林省中央财政林业科技推广

示范资金项目组织实施管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强和规范中央财政林业科技推广示范资金项目（以下简称“推广示范项目”）管理，保障推广示范项目顺利实施，依据《吉林省中央财政林业科技推广示范项目资金管理暂行办法》和《吉林省林业科技推广示范资金绩效评价暂行办法》，制定本办法。

第二条　推广示范项目是指由中央财政预算补助的林业科技推广示范项目。

第三条  项目组织实施管理是指项目合同签订后的项目组织实施、过程管理和检查验收工作。

第二章　组织管理

第四条　吉林省林业技术推广站为全省推广示范项目的组织实施管理单位。

各市（州）、县（市、区）林业（管）局，长白山保护开发区林业局，吉林、长白山森工集团为推广示范项目保证单位，负责本地区、本单位及所属单位推广示范项目的监督和检查等管理工作。

推广示范项目承担单位具体负责项目的实施与管理工作；由多个单位共同承担的项目，以第一承担单位为主。

省属事业单位，林业行业外科研、教学单位，既是推广示范项目保证单位，也是推广示范项目承担单位。

第五条  推广示范项目实施管理单位主要职责：

（一）制定与推广示范项目实施有关的管理办法；

（二）对推广示范项目实施和管理进行监督、检查和指导；

（三）对推广示范项目进行绩效评价；

（四）根据推广示范项目实施情况，形成全省推广示范项目总结报告，报送上级主管部门；

（五）对推广示范项目主持人、参加人员等进行培训；

（六）组织推广示范项目现场查定和会议验收工作；

（七）对推广示范项目违规行为进行调查处理。

（八）接收和管理项目承担单位报备的项目档案复制件或副本及电子档案。

第六条  推广示范项目保证单位主要职责：

（一）对推广示范项目实施、管理进行监督和检查，保证项目承担单位完成合同规定的建设任务与技术经济指标；

（二）督促推广示范项目承担单位落实配套资金，对资金使用情况进行监督检查，保证推广示范项目资金使用符合有关规定；

（三）督促项目承担单位向上级主管部门报送有关材料；

（四）协助上级有关部门做好绩效评价、监督检查、现场查定和会议验收等工作；

（五）向项目实施管理单位提出项目实施与管理的意见和建议。

第七条  推广示范项目承担单位主要职责：

（一）严格执行项目负责人制度；

（二）严格执行合同，按进度安排保质保量完成合同规定的任务与经济技术指标；

（三）严格执行《吉林省中央财政林业科技推广示范项目资金管理暂行办法》，严禁违规使用项目资金；

（四）向上级林业主管部门提交推广示范项目年度实施总结报告（附件2）、技术报告；

（五）建立和保管推广示范项目纸质和电子档案；

（六）项目完成后，及时向省林业厅提出验收申请；

（七）按照上级主管部门要求，提交与绩效评价、现场查定、会议验收等有关的全部材料。

第三章  过程管理

第八条  推广示范项目合同签订后，项目管理部门要组织有关专家对项目合同进行阅读，了解、掌握合同的具体内容和主要技术，制定项目实施的对策与措施。

第九条  推广示范项目承担单位在推广示范项目合同签订后3个月内，完成项目实施方案编制、作业设计（工艺技术设计）等前期准备工作，并上报项目实施管理单位。

第十条  项目实施方案的主要内容包括：总论，项目实施的意义及必要性，项目实施条件，项目实施技术方案，项目实施目标与进度，项目资金概算，保障措施，效益分析等。

第十一条  推广示范项目承担单位应根据项目类型进行科学的作业设计或工艺技术设计。

种植类项目作业设计主要包括：项目位置示意图，项目布置示意图，项目作业设计图，项目区现状调查，作业设计书（表）等。

加工类项目工艺技术设计主要包括：工艺流程，工艺参数，生产工艺布局，原材料标准，产品性能及质量标准等。

养殖类项目工艺技术设计主要包括：场址选设，工艺流程，工艺布局，工艺参数，执行标准等。

第十二条  项目实施管理单位对项目实施情况进行中期检查或抽查。项目承担单位要自觉接受上级林业主管部门的检查和抽查，并在每年12月20日前将项目年度实施总结报告报项目实施管理单位。

项目保证单位要定期对项目实施情况进行检查，并将检查情况上报项目实施管理单位。

第十三条  在项目实施过程中，对不能按时报告项目执行情况或遇有重大问题没有报告的项目承担单位和项目主持人，将进行通报批评。

第十四条  在检查和抽查中，对未履行职责或未按时完成阶段性工作任务的项目单位进行约谈，敦促、督导项目负责人履行职责，保质保量完成合同规定的任务与经济技术指标。

第十五条  对项目承担单位在实施过程中因严重失职、渎职、失误等原因导致推广示范项目未能如期完成并造成重大损失的，建议有关主管部门追究相关人员责任；涉及违法的，移交司法机关处理。

第十六条  项目承担单位不得擅自变更或调整项目实施任务、地点、期限和技术指标等合同内容，若遇到下列情况之一、确需变更或调整的，由项目承担单位以书面材料报项目保证单位，项目保证单位以文件形式向省林业厅提出申请，省林业厅与项目保证单位进行现地调查后，根据实际情况进行批复。

（一）推广示范项目第一主持人因工作变动等原因，确实无法履行主持人职责，应向省林业厅提交变更主持人申请，待省林业厅批复后执行。

（二）推广示范项目实施地点因自然、征占或其他不可抗拒原因，确实无法实施项目建设，应向省林业厅提交地点变更申请，待省林业厅批复后执行。

（三）推广示范项目技术指标因自然灾害、突发事件或其他不可抗拒的原因，无法达到合同要求，应向省林业厅提交延期验收申请，待省林业厅批复后执行。

延期验收申请的年限一般为1年，最多不能超出2年。

第四章  技术培训

第十七条  项目承担单位在项目实施前，根据进度安排，制定培训计划，进行技术培训。

第十八条  技术培训结束后，要保全与技术培训有关的资料，包括培训通知、培训教材、签到薄、影像资料等。

第五章  验收管理

第十九条　项目完成后，承担单位应及时向省林业厅上报《中央财政林业科技推广示范资金项目验收申请表》（附件3）。

第二十条  省林业厅接到《中央财政林业科技推广示范资金项目验收申请表》后，在1个月内完成批复；批复完成后，组织专家进行现场查定；现场查定合格后，组织专家进行验收。

第二十一条  现场查定工作由省林业厅组成的专家组进行，专家组成员由有关同行专家（管理人员）3～5人组成。

第二十二条  在现场查定时，项目承担单位需提供以下材料：

（一）推广示范项目合同书；

（二）实施方案；

（三）作业设计书；

（四）项目执行报告（对合同书规定的任务和考核指标进行总结和论述，介绍资金使用情况、经济效益情况等）；

（五）观测和调查数据与分析材料；

（六）项目实施过程中推广的主要技术内容（每项技术单独描述）；

（七）其它相关材料。

第二十三条  现场查定程序：

（一）对照项目合同，现场核实项目建设任务和考核指标；

（二）听取项目主持人汇报；

（三）专家质疑，提出存在问题和改进建议；

（四）客观评价项目执行情况；

（五）形成专家现场查定意见（附件4）。

第二十四条  验收在项目承担单位进行，采取会议验收与现场（实地）验收相结合的方式。

第二十五条  省林业厅聘请有关同行专家（管理人员）5～7人组成验收委员会。

第二十六条  申请项目验收需提供以下材料：

（一）推广示范项目合同书；

（二）推广示范项目实施方案；

（三）推广示范项目作业设计或工艺技术设计；

（四）绩效评价材料；

（五）项目实施总结报告，内容主要包括：合同主要内容与经济技术指标，合同执行情况，资金使用情况，项目组织管理与培训和宣传情况，推广示范效果；

（六）现场查定意见；

（七）相关合同与协议；

（八）其他相关证明材料；

（九）经费支出明细表及相关凭证；

（十）经费决算表（附件5）；

（十一）项目专项审计报告。

第二十七条  会议验收程序：

（一）听取项目主持人汇报；

（二）会议验收委员会审核材料、质疑，项目组答疑；

（三）根据合同规定的建设内容和经济技术指标，对项目完成情况进行综合评价，主要内容：项目合同执行情况，项目资金落实及使用情况，项目组织管理情况，技术创新情况，项目取得的成果、效益、应用前景等；

（四）形成会议验收意见。

第二十八条  对会议验收有疑问、需要到现场查验的，启动现场（实地）验收程序。

第二十九条 验收结论分为合格和不合格。对按期完成或基本完成合同任务与经济技术指标的项目，评定为验收合格；对没有按期完成合同任务，并且各项指标与合同指标差距较大的项目，评定为验收不合格。

第三十条  验收意见由验收委员会主任委员或由其指定的专家组成员起草。验收意见形成后，须经验收委员会主任委员签字。

第三十一条  对会议验收的项目进行量化打分、排序，在省内进行通报，并向有关部门报备。

第三十二条 项目验收合格后，由项目承担单位填写《中央财政林业科技推广示范资金项目验收证书》（附件6），上报省林业厅批复。

第三十三条  验收不合格的项目，在1年内经整改完善后，可再次提出验收申请。二次验收仍不合格的项目，责令其保证单位监督整改，直至验收合格。省林业厅将对项目承担单位和主持人进行全省通报，并取消项目承担单位2年内申报推广示范项目的资格。

第六章  档案管理

第三十四条  严格按照《吉林省中央财政林业科技推广示范资金项目档案管理办法（暂行）》执行。

第三十五条  项目承担单位要重视档案管理工作，加强档案的标准化和规范化管理，落实专人负责、专柜（专机）保存规定，确保归档的文字材料、图表、影像等资料完整、不丢失、不损毁。

第三十六条  任何个人不得将项目档案占为私有。

凡损坏、隐匿、丢失或泄密的，依法依规追究有关人员的责任。

第三十七条  项目承担单位在完成项目后，及时向项目实施管理单位报备项目档案复制件或副本及电子档案。

第七章　附  则

第三十八条  本办法自下发之日起实行。

第三十九条  本办法由吉林省林业厅负责解释。