吉林省民政厅关于在吉林省民政系统

开展政府购买社会组织服务试点工作的指导意见

（吉民发〔2012〕70号，2012年10月24日印发）

各市（州）民政局、长白山管委会社会管理办公室，各县（市、区）民政局：

为深入贯彻落实中央和省委《关于加强和创新社会管理的意见》以及国家“十二·五”规划纲要，扶持社会组织参与社会服务，发挥社会组织在社会建设中的积极作用，省民政厅决定在民政系统先行开展政府购买社会组织服务试点工作，具体意见如下：

一、购买社会组织服务试点工作的总体要求

（一）指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，按着“小政府、大社会”和“推动政府部门向社会组织转移职能，向社会组织开放更多的资源和领域”的要求，科学规划、注重实效、稳步推进全省民政系统政府购买社会组织服务试点工作，逐步建立政府购买社会组织服务的长效机制。

（二）基本原则。

——积极稳妥、规范有序。要精心筹划，严密组织，确定条件成熟的事项和领域，制定科学合理的实施方案，保证工作流程可控、成本费用降低，服务质量可靠。

——明晰责权、加强协调。明确民政部门、社会组织、服务对象等在购买、提供和享受服务过程中的权利和责任，协调好三方的关系。

——公开透明、强化监督。民政部门应当向社会公开购买服务的项目、标准、服务效果等内容，为社会组织参与竞争和社会监督创造良好环境。

二、购买社会组织服务的试点范围和工作经费

（一）试点范围。拟定在省本级和各市、州社会组织中围绕社会救助、社区养老和社会组织评估等民政工作领域开展政府购买社会组织服务工作，各地也可根据当地情况确定符合各自实际的购买服务领域，在试点工作取得成功经验的基础上，逐步拓展民政系统政府购买社会组织服务的范围。每个市、州要确定1－2个试点单位，有条件的县（市、区）也可根据实际情况开展试点工作。

（二）工作经费。购买服务所需经费，以争取本级财政资金支持为主，本级财政确有困难的，可协调财政部门按照福彩公益金的使用原则和范围在本级的福彩公益金中支出。

三、承接政府购买服务社会组织应具备的资质条件

（一）在民政部门依法登记注册三年以上、具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有健全的法人治理结构、完善的内部制度和财务资产管理制度；

（三）连续两年年检合格，或通过社会组织评估并获得3A以上等级，具有良好的社会信誉；

（四）具有提供服务所必需的设备和专业技术能力，符合参与政府购买服务的其他条件。

四、购买社会组织服务的操作流程

（一）建立机构。成立由民政部门牵头、审计部门、监察部门、会计事务所等组成的政府购买社会组织服务评估小组，其职责是制定工作方案、组织招标、督导项目执行、监管项目资金使用、对社会组织履行服务情况进行绩效评估。

（二）发布信息。评估小组要通过公共媒体发布政府购买社会组织服务的信息，明确购买服务的项目、时间、内容、标准和要求等事项，让社会组织和公众了解和监督购买社会组织服务工作。

（三）公开招标。凡符合政府购买社会组织服务标准和要求、且自身具备相应服务能力和资质的社会组织，都可以申请参与政府购买社会组织服务项目。评估小组对提出申请的社会组织，按照公开、公平和择优的原则，通过公开招标的方式，拟定承接政府购买服务的社会组织，并向社会进行公示。公示后签订合同，同时，支付80％的项目经费。

（四）跟踪监督。评估小组要定期对购买服务社会组织实施

项目的质量、效果进行指导和监督（每个项目周期跟踪检查不少于两次），加强对社会组织履行服务情况的日常管理和监督检查，形成职责到位、违规必查的管理和监督机制。

（五）评估验收。社会组织按预期完成任务后，要提供工作总结报告。评估小组要对项目的履约情况进行检查评估，综合社会组织工作汇报和服务对象反馈意见，公正客观地评估社会组织提供的服务，出具验收报告和评估结论。

（六)兑现费用。社会组织按合同履行了服务职能、验收合格，民政部门依合同兑现项目20％的余款。对没有按合同履行服务职能或部分履行服务职能的，按合同规定承担违约责任，双方有争议的应通过协商或法律途径解决。

五、购买社会组织服务试点工作的时间安排

（一）2012年11月至12月。组建机构，市场调研，制定方案。

（二）2013年1月至2月。确定购买服务的项目、标准和条件，落实购买服务所需资金。

（三）2013年3月。制定标书，公布招标信息，组织公开招标，确定中标单位。

（四）2013年4月至12月。拨付先期资金，组织实施项目，搞好跟踪检查。

（五）2014年1月。评估验收，出具结论，兑现后期资金，总结试点工作经验，上报省厅。

各地也可结合实际，科学合理安排好时间。

六、购买社会组织服务试点工作的几点要求

（一）要高度重视。在民政系统开展政府购买社会组织服务试点工作是一项全新工作，各级民政部门要高度重视，成立专门的工作机构，确定专门的工作人员来抓，确保此项工作顺利推进。特别注意要选择好试点单位，省厅重点抓省本级和长春市的试点工作。

（二）要细化方案。各地要根据本指导意见结合当地实际，在广泛调研的基础上合理确定政府购买社会组织服务的内容、支付标准、质量要求、完成时限等事项，制定详细的实施方案，抓好项目策划、信息发布、招投标和公示、项目跟踪、评估检查等各环节工作。

（三）要落实经费。各级民政部门要主动向当地政府汇报，积极争取地方政府领导的重视和支持，并积极与财政部门搞好协调，将购买社会组织服务资金列入财政预算。地方财政资金确有困难的，可按相关规定从当地福彩公益金中列支，确保购买社会组织服务经费得到落实。

（四）要加强监督。要通过各种公共媒体及时公开披露政府购买社会组织服务工作的相关信息，主动接受社会公众的监督，坚决杜绝政府购买社会组织服务过程中的违法违纪行为。